

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 25.07.2023 № 151

п. Синегорский

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Синегорского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

**за 1 полугодие 2023 года**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить:

1.1.Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 1 полугодие 2023 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Согласовано:

Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

Приложение

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от 25.07.2023 № 151

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта » за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
| предусмотрено  муниципальной программой | факт на 01.07.2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и спорта Синегорского сельского поселения» | Администрация Синегорского сельского поселения | Сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваний. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 15,0 | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.1.  проведение физкультурных и спортивных мероприятий(закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд) | Администрация Синегорского сельского поселения | Сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваний. | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | 15,0 | - |
| 2.1. | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта Синегорского сельского поселения» | Администрация Синегорского сельского поселения | сохранение сооружений, обеспечивающих возможность жителям Синегорского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | - | - |
| 2.1.1. | Основное мероприятие 2.1. Реконструкция спортивных объектов Синегорского сельского поселения | Администрация Синегорского сельского поселения | сохранение сооружений, обеспечивающих возможность жителям Синегорского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | 01.01.2023г. | 31.12.2023г. | - | - |
| **Итого по муниципальной программе** | | | | | | **15,0** | **-** |

Заведующий сектором по общим и земельно-правовым вопросам С.П. Беседина