## РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  10.02.2022	   № 20

п. Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» за  2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 15.03.2018 № 53 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» за  2021 год   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения                                                                     Т.А. Суржикова

Приложение

к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения  от 10.02.2022 № 20

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения» за  2021 год

| Наименование программы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на 01.01.2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1«Развитие жилищного хозяйства» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. |  | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 212,5 | 212,4 |
| Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Синегорского сельского поселения | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 212,5 | 212,4 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | повышение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 1 290,5 | 1 289,8 |
| - Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по ремонту и восстановлению сетей уличного освещения» (закупка товаров, работ и услуг), возмещение части платы за коммунальные услуги | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | повышение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 830,7 | 830,0 |
| - Основное мероприятие 2.2. Расходы на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Расходы на мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию сетей водоснабжения и водоотведения. | Заведующий сектором муниципального хозяйства Ермакова И.Л. | повышение удовлетворенности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2021г. | 31.12.2021г. | 459,8 | 459,8 |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 1 503,0 | 1 502,2 |

Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам                                                С.П. Беседина