

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.04.2024 №  66

п. Синегорский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Синегорского сельского поселения**

 **«Развитие культуры и туризма» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 05.09.2023 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы (за весь период реализации программы)

«Развитие культуры и туризма» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному 2022[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план2023 | факт2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» |
| 1 | Число культурно-досуговых мероприятий | Ед. | 827 | 827 | 827 |  |
| 2 | Число посетителей культурно-досуговых мероприятий | человек | 94902 | 94902 | 94902 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1 | Число клубных формирований | Ед. | 42 | 42 | 42 |  |
| 2 | Количество участников в клубных формированиях | человек | 795 | 795 | 795 |  |
| 3 | Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 2 «Туризм» |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение туристического потока | процентов | 0 | 0 | 0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

 а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» | Администрация Синегорского сельского поселения, МБУК «Синегорская КС» | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | Администрация Синегорского сельского поселения, МБУК «Синегорская КС» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности МБУК «Синегорская КС» | Администрация Синегорского сельского поселения, МБУК «Синегорская КС» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | развитие художественного, музыкального, хореографического искусства;улучшение материально-технической базы учреждений культуры | развитие художественного, музыкального, хореографического искусства;улучшение материально-технической базы учреждений культуры |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры | Администрация Синегорского сельского поселения, МБУК «Синегорская КС» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. | обеспечение сохранности зданий учреждений культуры;создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры;улучшение технического состояния зданий учреждений культуры;обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры. |  |
|  | Основное мероприятие 1.3. Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Синегорского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности библиотек и обеспечение деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | Администрация Синегорского сельского поселения, МБУК «Синегорская КС» | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. | Создание эффективной системы управления реализацией муниципальной программы, реализация в полном объеме мероприятий муниципальной программы, достижения ее целей и задач. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Туризм» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию поселения | Рост туристских потоков внутреннего и въездного туризма на территорию поселения |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма»  | Всего | 13 414,0 | 13 414,0 | 13 321,9 |
| местный бюджет | 13 414,0 | 13 414,0 | 13 321,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры»  | Всего | 13 414,0 | 13 414,0 | 13 321,9 |
| местный бюджет | 13 414,0 | 13 414,0 | 13 321,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности МБУК «Синегорская КС» | Всего | 13 352,7 | 13 352,7 |  13 260,6 |
| Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы учреждений культуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Синегорского сельского поселения бюджету Белокалитвинского района на расходы по обеспечению деятельности библиотек и обеспечение деятельности центральной бухгалтерии и аппарата управления | Всего | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Создание благоприятных экономических условий для развития туризма | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Синегорская клубная система» Синегорского сельского поселения» в 2023 году принимало участие в реализации мероприятий муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» в части обеспечения высокого уровня и качества жизни населения и повышения уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей путем предоставления качественных культурно - досуговых услуг жителям поселения. Объем финансирования Программы запланирован в сумме 13 414,0 тыс. рублей, исполнен в объеме 13 321,9 тыс. рублей, что составило 99,3 %.

В том числе:

**-** расходы связаны с содержанием и осуществлением деятельности МБУК Синегорская КС (выполнение муниципального задания): план расходов в сумме 13 352,7 тыс. рублей исполнен в сумме 13 260,6 тыс. рублей или на 99,3 %.

- переданные полномочия в области культуры (библиотеки) план 61,3 тыс. рублей исполнен в полном объеме.

В течение 2023 года вёлся  контроль  за качеством оказываемых  муниципальных  услуг, посещались и анализировались культурно-досуговые мероприятия, принимались меры по увеличению числа клубных формирований, проводился  контроль  за качеством преподавания в кружках, велись социологические опросы населения.

В МБУК «Синегорская КС» число культурно-досуговых мероприятий составило 100,0 % плановых назначений или 827 мероприятий, создано и действует 42 клубных формирования. Занятия в творческих коллективах проходят систематически, не менее 3 учебных часов в неделю. Наполняемость клубных формирований соответствует норме. В соответствии с муниципальным   заданием,  творческие коллективы показали отчетные концерты, принимали участие в зональных, районных, региональных фестивалях. Проводимые мероприятия отражаются на страницах районной газеты «Перекрёсток», а также на официальном сайте в сети Интернет.

Уровень реализации муниципальной программы в целом является высоким.

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года.

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина