

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.04.2024 № 67

п. Синегорский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Синегорского сельского поселения**

**«Благоустройство» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 05.09.2023 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Благоустройство» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы (за весь период реализации программы)

«Благоустройство» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному 2022[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план  2023 | факт  2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Благоустройство» | | | | | | |
|  | Содержание зелёных насаждений | Тыс. кв.м | 1,9 | 1,9 | 1,9 |  |
|  | Содержание сетей уличного освещения, доля протяженности сетей уличного освещения обеспеченного освещением в ночное время | % | 7,3 | 7,3 | 7,3 |  |
|  | Благоустройство мест захоронения Доля памятников отвечающих удовлетворительному состоянию | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Количество проведенных субботников по благоустройству и санитарной очистке территории | Шт. | 28 | 28 | 28 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Благоустройство» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Основные направления благоустройства территории Синегорского сельского поселения» | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. расходы на уличное (наружное) освещение территории | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 мероприятия по озеленению территории | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 содержание мест захоронения | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения |  |
|  | 1.4 реализация прочих мероприятий | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения |  |
|  | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения » | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. проведение субботников и месячников по санитарной очистке основных и прилегающих территорий. | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Синегорского сельского поселения |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Благоустройство» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство» | Всего | 27 118,3 | 27 118,3 | 27 117,9 |
| местный бюджет | 27 118,3 | 27 118,3 | 27 117,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1. «Основные направления благоустройства» | Всего | 27 118,3 | 27 118,3 | 27 117,9 |
| местный бюджет | 27 118,3 | 27 118,3 | 27 117,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. расходы на уличное освещение территории | Всего | 2 922,3 | 2 922,3 | 2 922,3 |
| Основное мероприятие 1.2 на озеленение территории поселения | Всего | 105,1 | 105,1 | 105,0 |
| Основное мероприятие 1.3 на благоустройство общественных территорий | Всего | 24 039,4 | 24 039,4 | 24 039,1 |
| Основное мероприятие 1.4 прочие мероприятия | Всего | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
| Основное мероприятие 1.5 мероприятия на развитие и благоустройство территории | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения » | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. проведение субботников и месячников по санитарной очистке основных и прилегающих территорий. | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

Основной целью муниципальной программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства, обеспечением чистоты и порядка, повышением качества жизни населения на территории Синегорского сельского поселения.

Ключевым показателем, характеризующим степень достижения стратегической цели, буде являться постоянное обеспечение чистоты и порядка, повышение качества жизни населения на территории Синегорского сельского поселения.

В рамках муниципальной программы реализуется основные мероприятия – организация благоустройства территории поселения.

В рамках муниципальной программы в 2023 году проводились следующие мероприятия:

- Озеленение территории;

- Содержание мест захоронения;

- Прочие мероприятия в области благоустройства;

- Расходы на уличное (наружное) освещение территории поселения;

-Расходы на благоустройство общественных территорий.

Фактические значения показателей Программы соответствуют плановым назначениям; финансовые средства, предусмотренные на реализацию программных мероприятий, исполнены в полном объеме. Фактические результаты реализации программы соответствуют плановым назначениям.

За 2023 год бюджетная эффективность муниципальной программы (степень реализации расходных обязательств) составляет 100 %.

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П.Беседина