

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.04.2024 № 68

п. Синегорский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Синегорского сельского поселения**

**«Защита населения и территории от чрезвычайных**

**ситуаций, обеспечение пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 05.09.2023 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год (за весь период реализации программы)

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах»

(наименование муниципальной программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель   (индикатор)   (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей (индикаторов)  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   (индикатора) на конец   отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному 2022[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план  2023 | Факт  2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | | | | | | |
| 1. | Показатель 1. Количество обученных специалистов Синегорского сельского поселения действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 1 | 1 | 1 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля населения оповещаемого муниципальной системой оповещения | процентов | 60 | 60 | 60 |  |
| 3. | Показатель 3. Доля населения, обеспеченного прикрытием от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах; | тыс. человек | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.1. Количество обученных и застрахованных добровольных пожарных | человек | 31 | 30 | 30 |  |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | | | | | | |
| 1 | Показатель 2.1. Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 4 | 4 | 4 |  |
| 2 | Показатель 2.2. Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | - | - |  |
| 3 | Показатель 2.3. Количество оповещенного населения муниципальной системы оповещения | тыс. человек | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | | | | | | |
| 1 | Показатель 3.1. Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях Синегорского сельского поселения | единиц | 2 | 2 | 2 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.  « Пожарная безопасность» | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Синегорского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Синегорского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах |  |
|  | Подпрограмма 2. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |  |
|  | Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Мероприятие по обеспечению безопасности на водных объектах | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств Администрации Синегорского сельского поселения | обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств Администрации Синегорского сельского поселения |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрез­вычайных ситуаций, пожаров и обеспечение безопасности людей на водных объектах» | Всего | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| местный бюджет | 58,9 | 58,9 | 58,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населения | Всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1. Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения | Всего |  |  |  |
| Программа 2 «Защита населения от чрезвы­чайных ситуаций» | Всего | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| местный бюджет | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время | Всего | 46,9 | 46,9 | 46,9 |
| Основное мероприятие 2.1.1. Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях | Всего |  |  |  |
| Программа 3 «Обеспечение без­опасности на водных объектах» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета |  |  |  |
|  | - бюджета района |  | Х |  |
|  | внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1.1.Водолазное обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

В процессе проведения оценки эффективности реализации программных мероприятий в 2023 году установлено, что достигнутые результаты соответствуют плановым значениям, произведенные расходы средств местного бюджета соответствуют объемам запланированных бюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 1,0, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года.

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П.Беседина