

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.04.2024 № 70

п. Синегорский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Синегорского сельского поселения**

**«Обеспечение общественного порядка**

**и противодействие преступности»**

**за 2023 год**

 В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 05.09.2023 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год

 «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

(наименование муниципальной программы)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Единицаизмерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений  значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год,предшествующий отчетному 2022[<1>](#Par1462) | отчетный год |
| план2023 | факт2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
|  | 1. Количество мероприятий и материалов, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 5 | 6 | 6 |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Синегорском сельском поселении» |
|  | 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по программам противодействия коррупции | единиц | - | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Синегорского сельского поселения» |
|  | Показатель 2.1.Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях, направленных на обеспечение общественного порядка (от общего количества обучающихся) | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Показатель 2.2.Количество мероприятий, направленных на профилактику экстремистских проявлений и укрепления межнационального согласия | единиц | 3 | 3 | 3 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

 а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<1>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Синегорском сельском поселении» | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Вопросы кадровой поли­тики, в том числе принятие мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | формирование эффективной кадровой политики на территории Синегорского сельского поселения по противодействию коррупции | формирование эффективной кадровой политики на территории Синегорского сельского поселения по противодействию коррупции |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Синегорского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Синегорского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | выявление в муниципальных нормативных правовых актах Синегорского сельского поселения и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение |  |
|  | Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Синегорского сельского поселения» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропаган­дистское противодействие терроризму и экстремизму на территории Синегорского сельского поселения | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Синегорского сельского поселения | повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории Синегорского сельского поселения |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления Синегорского сельского поселения по профилактике экстремизма и терроризма | совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления Синегорского сельского поселения по профилактике экстремизма и терроризма |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»

 за 2023 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей),<1>  |
| муниципальной программой  | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступно­сти » | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Синегорском сельском поселении» | Всего |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение прозрачности деятельности аппарата Администрации Синегорского сельского поселения, принятие мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления по информированию общественности о результатах работы по профилактике коррупционных и иных нарушений | Всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 расходы на обеспечение прозрачно­сти деятельности органов местного самоуправления Администрации Синегорского сельского | Всего |  |  |  |
| Подпрограмма 2.«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Синегорского сельского поселения» | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
|  - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1.организационно-техниче­ские мероприятия | Всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1.1.изготовление и распространение печатной продукции направленной на противодействие терроризму, экстремизму (буклеты, памятки, листовки и т.д.) | Всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» в рамках подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Синегорского сельского поселения» в 2023 году запланировано 10,0 тыс. рублей. Указанные средства в сумме 10,0 тыс. руб. израсходованы на изготовление плакатов и календарей и стендов по тематике противодействия экстремизму и терроризму.

Программа носит выраженную социальную направленность. Цель программы - повышение общественной и личной безопасности на территории поселения. Реализация мероприятий Программы дает возможность улучшить антитеррористическую защищенность объектов социальной сферы, а также снизить существующую социальную напряженность, вызванную боязнью людей возникновения террористической угрозы.

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П.Беседина