

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22.04.2024 №  74

п. Синегорский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Синегорского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 05.09.2023 № 176 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.10.2018 № 140 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2023 год (за весь период реализации программы)

«Развитие физической культуры и спорта»

(наименование муниципальной программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному 2021[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план  2023 | факт  2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | |
|  | Доля граждан Синегорского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (согласно сведениям государственной статистической отчётности 1 ФК) | % | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Исполнение расходных обязательств, на проведение спортивно-массовых мероприятий | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2023 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Синегорского сельского поселения» | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Физическое воспитание населения Синегорского сельского поселения и обеспечение организации  и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Синегорском сельском поселении» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | В случае не реализации основного мероприятия не будет достигнут итоговый показатель по данному направлению |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Реконструкция спортивных объектов Синегорского сельского поселения | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | сохранение сооружений, обеспечивающих возможность жителям Синегорского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | сохранение сооружений, обеспечивающих возможность жителям Синегорского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

за 2023 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта Синегорского сельского поселения» | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| ОМ 1.1. проведение физкультурных и спортивных мероприятий (закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд) | Всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| ОМ 1.2. Меры по развитию студенческого спорта | Всего |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Развитие инфраструктуры спорта в Синегорском сельском поселении» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Реконструкция спортивных объектов Синегорского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Сохранность спортивных объектов Синегорского сельского поселения | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта»

Успешное развитие физической культуры и массового спорта имеет приоритетное значение для укрепления здоровья населения Синегорского сельского поселения и повышения качества их жизни.

В соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Ростовской области на период до 2023 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 07.02.2013 № 67, поставлена задача по увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. В результате реализации Стратегии развития физической культуры и спорта в Синегорском сельском поселении на период до 2023 года запланировано достижение устойчивого роста показателей вовлеченности населения в физкультурно-спортивное движение.

В целях привлечения граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом ведётся работа по обновлению спортивной инфраструктуры и повышению показателей ее доступности для различных групп и категорий населения.

В 2023 году в Синегорском сельском поселении проведено 15 физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятия среди различных категорий населения. Таким образом, реализация муниципальной программы позволяет привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что оказывает положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Синегорского сельского поселения. Решение поставленных задач достигается путем реализации утверждённых Календарных планов официальных физкультурных и спортивных мероприятий Синегорского сельского поселения. Плановые назначения 2023 года исполнены в полном объеме.

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2023 году составили 15,0 тыс. рублей, что составляет 100,0 % плановых назначений.

Анализ реализации Программы за 2023 год показал, что программные цели и ожидаемые результаты от реализации Программы не достигнуты.

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П.Беседина