

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_ .\_\_\_.2024 №

 п. Синегорский

**Об утверждении отчета** **об исполнении**

**плана реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2024 года**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 22.07.2024 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 24.07.2024 № 124 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Синегорского сельского поселения А.В. Гвозденко

Согласовано:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

Проект вносит:

Заведующий сектором экономики и финансов С.В. Федорова

Приложение

к постановлению

 Администрации Синегорского поселения от .07.2024 № \_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и

безопасности людей на водных объектах» за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на 01.07.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1«Пожарная безопасность» | «Пожарная безопасность» |
| 1.1. | Мероприятие: Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населения | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Туриянская С.А. | Улучшение оперативных возможностей противопожарных подразделений при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 17,0 | - |
| 1.1.1. | Опашка территории населенных пунктов поселения |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| 1.1.2. | Капитальный ремонт пожарных водоемов |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| 1.1.3. | Приобретение ранцевых огнетушителей |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 15,0 | - |
| 1.1.4. | Приобретение емкостей для воды |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| 1.1.5. | Приобретение воздуходувки-опрыскивателя «Ангара» |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| 1.1.6. | Приобретение хлопуш |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| 1.1.7. | Приобретение пожарных щитов |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| 1.1.8. | страхование добровольных пожарных |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 2,0 | - |
| 1.1.9. | Приобретение емкостей для песка |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| 1.1.10. | Приобретение ремкомплектов для ранцевых огнетушителей |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| 1.1.11. | Приобретение опрыскивателей для ландшафтных пожаров |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| Подпрограмма 2 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» |
| 2.1. | Мероприятие:Обеспечение первичных мер при защите населения при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время; | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Туриянская С.А. | Осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 50,0 | 49,0 |
| 2.1.1. | Акарицидная обработка территории поселения |  |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 50,0 | 49,0 |
| 2.2. |  Мероприятие:Обучение населения действиям при чрезвычайных ситуациях в мирное и военное время и страхование добровольной пожарной охраны; | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Туриянская С.А. | улучшить процесс обучения населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| 3.Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |
| 3.1. | Мероприятие:Обеспечение безопасности на водных объектах | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Туриянская С.А. | обеспечение и поддержание вы­сокой готовности сил и средств Администрации Синегорского сельского поселения | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| 3.1.1. | Обследование и очистка дна акватории пляжей и других мест отдыха населения на водоемах | Ведущий специалист сектора муниципального хозяйства Туриянская С.А. | снижение уровня защиты населения и территории Синегорского сельского поселения от происшествий на водных объектах | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| **Итого по муниципальной программе**  | **67,0** | **49,0** |  |

 Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам С.П. Беседина