

## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРОЕКТ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от \_\_\_ .\_\_\_.2024 №

п. Синегорский

**Об утверждении отчета об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение**

**качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 22.07.2024 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 24.07.2024 № 124 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения», Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет**:

1. Утвердить:

1.1. Отчет об исполнении муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Согласовано:

Зав. сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

Проект подготовил:

Зав.сектором экономики и финансов С.В. Федорова

Приложение

к постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от \_\_.07.2024 № \_\_\_

Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно–коммунальными услугами населения» за 1 полугодие 2024 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного  мероприятия  м  мероприятия, мероприятия ведомствен­ной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | |
|  |  |  | предусмотрено  муниципальной программой | факт на 01.07.2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1«Развитие жилищного хозяйства» | Заведующий сектором муниципального хозяйства  Суржикова Т.А. |  | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 224,4 | 88,8 |
| Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Заведующий сектором муниципального хозяйства  Суржикова Т.А. | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквар­тирных домов по помещениям, находящимся в собственности Синегорского сельского поселения | Заведующий сектором муниципального хозяйства  Суржикова Т.А. | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 224,4 | 88,8 |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Заведующий сектором муниципального хозяйства  Суржикова Т.А. | повышение удовлетво­ренности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 5 843,6 | 28,3 |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по ремонту и восстановлению сетей уличного освещения» (закупка товаров, работ и услуг), возмещение части платы за коммунальные услуги | Заведующий сектором муниципального хозяйства  Суржикова Т.А. | повышение удовлетво­ренности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | 5 843,6 | 28,3 |
| Основное мероприятие 2.2. Расходы на обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Расходы на мероприятия по проведению неотложных аварийных работ и содержанию сетей водоснабжения и водоотведения. | Заведующий сектором муниципального хозяйства  Суржикова Т.А. | повышение удовлетво­ренности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | 01.01.2024г. | 31.12.2024г. | - | - |
| **Итого по муниципальной программе** | | | | | **6 068,0** | **117,1** |

Зав. сектором по общим и земельно-правовым вопросам С.П. Беседина