РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01.11.2025 г.        № 145

п. Синегорский

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района

на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Собрания депутатов Синегорского сельского поселения от 22.02.2018 года № 46 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Синегорском сельском поселении», руководствуясь постановлением Правительства  Ростовской области  от 29.05.2025 № 355 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», в целях обеспечения составления проекта бюджета Синегорского  сельского поселения  Белокалитвинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, Администрация Синегорского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района  на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Заведующим секторами  Администрации Синегорского сельского поселения по курируемым направлениям и подведомственному учреждению МБУК «Синегорская КС» обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения						                          И.В. Никулин

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам                                                                  С.П.Беседина

Приложение

к постановлению Администрации

Синегорского сельского поселения

от    01.11.2025 № 145

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района                                                                  на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Утверждение проекта постановления Администрации Синегорского сельского поселения «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения» | до 15.07.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова А.М. |
| 2. | Проведение оценки налоговых расходов Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района | до 15.07.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова А.М. |
| 3. | Подготовка обоснованной оценки неналогового потенциала по поселению на 2026-2028 годы по доходам от использования муниципального имущества, находящегося в собственности Синегорского сельского поселения | до 02.09.2025 | Старший инспектор сектора по общим и земельным вопросам Администрации Синегорского сельского поселения Вишневецкая Е.А. Заведующий сектором муниципального хозяйства Суржикова Т.А. |
| 4. | Подготовка предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета поселения | до 05.09.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Федорова С.В. и директор МБУК «Синегорская КС» Довгаль Т.А. |
| 5. | Подготовка объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения, водоснабжения, водоотведения, нормативов накопления твердых коммунальных отходов для Администрации поселения и муниципальных бюджетных учреждений поселения на 2026-2028 годы | до 05.09.2025 | Специалист 1 категории сектора муниципального хозяйства Шиманина С.А. |
| 6. | Предложения по внесению изменений в решение Собрания депутатов Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района от 06.10.2008 года № 93 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Синегорского сельского поселения» (при необходимости) | до 05.09.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова А.М. |
| 7. | Подготовка нормативного правового акта Администрации поселения о включении в бюджет поселения на 2026-2028 годы собственных средств на софинансирование иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых за счет средств областного бюджета (при необходимости) | до 06.09.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова А.М. |
| 8. | Разработка экономических показателей и исходных данных, формирующих налоговый потенциал по поселению на 2026 – 2028 годы, по годовым формам отчетности по следующим доходным источникам: налог на доходы физических лиц, единый сельскохозяйственный налог, налог на имущество физических лиц, земельный налог | до 16.09.2025 | Старший инспектор сектора по общим и земельным вопросам Администрации Синегорского сельского поселения Вишневецкая Е.А. Заведующий сектором экономики и финансов Иванова А.М. |
| 9. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Синегорского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2026 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы поселения | до 18.10.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Федорова С.В. и директор МБУК «Синегорская КС» Довгаль Т.А. |
| 10. | Формирование и представление Главе Администрации Синегорского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленных на основе: - прогноза поступлений доходов; - предельных показателей расходов бюджета поселения | до 25.10.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Федорова С.В. и директор МБУК «Синегорская КС» Довгаль Т.А. |
| 11. | Разработка проекта распоряжения Администрации поселения «О прогнозе социально-экономического развития Синегорского сельского поселения на 2027-2028 годы» | до 27.10.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова А.М. |
| 12. | Подготовка паспортов муниципальных программ Синегорского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 27.10.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Федорова С.В. и директор МБУК «Синегорская КС» Довгаль Т.А. |
| 13. | Подготовка проекта постановления Администрации Синегорского сельского поселения о прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества поселения на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с пояснительной запиской (при необходимости) | до 27.10.2025 | Заведующий сектором муниципального хозяйства Суржикова Т.А. |
| 14. | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Синегорского сельского поселения за 9 месяцев 2025 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития поселения за 2025 год | до 27.10.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова А.М. |
| 15. | Формирование электронных документов для составления бюджета Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в информационной системе «АЦК – Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области | до 30.10.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова А.М. |
| 16. | Подготовка постановления Администрации Синегорского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Синегорского сельского поселения на 2026-2028 годы» | до 11.11.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова А.М. |
| 17. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района о внесении изменений в решение Собрания депутатов от 06.10.2008 года № 93 «Об утверждении порядка предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Синегорского сельского поселения» (при необходимости) | до 11.11.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова А.М. |
| 18. | Подготовка проекта решения Собрания депутатов Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района «О бюджете Синегорского сельского поселения Белокалитвинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» и представление в Собрание депутатов Синегорского сельского поселения вместе с документами и материалами, представляемыми одновременно с проектом решения, в соответствии со статьей 22 решения Собрания депутатов Синегорского сельского поселения от 22.02.2018 года № 46 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Синегорском сельском поселении» | до 15.11.2025 | Заведующий сектором экономики и финансов Иванова А.М. |

Заведующий сектором по общим

и земельно-правовым вопросам                                                                                        С.П. Беседина