

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.04.2024 №  52

п. Синегорский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Синегорского сельского поселения**

**«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 22.07.2024 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 24.07.2024 № 124 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2024 год (за весь период реализации программы)

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» (наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному 2023[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план  2024 | факт  2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» | | | | | | |
|  | 1. Доля многоквартирных домов в целом по Синегорского сельского поселения, в которых собствен­ники помещений выбрали и реали­зуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специали­зированного потребительского кооператива | % | 6,3 | 6,8 | 6,8 |  |
|  | 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры |  | 50,0 | 47,4 | 47,4 |  |
| Подпрограмма 1 Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства » | | | | | | |
|  | 1.1. Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | 7 | 7 | 7 |  |
|  | 1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 2 | 2 | 2 |  |
|  | 1.3. Количество лиц, обученных основам управле­ния многоквартир­ными домами | человек | 2 | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 2 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | | | |
|  | 2.1 Доля ламп наружного освещения электрических сетей, нуждающихся в замене | % | 60,0 | 59,9 | 59,9 |  |
|  | 2.2 Уровень газификации населения | % | 5,2 | 5,5 | 5,5 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства» | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Проведение тематических бесед по вопросам управления многоквартирными домами | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение качества управления многоквартирными домами | повышение качества управления многоквартирными домами |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Предоставление имуществен­ного взноса Синегорского сельского поселения некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту», осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | Сектор муниципального хозяйства Администрации Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах | обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах |  |
|  | Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетво­ренности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммуналь­ного обслуживания | снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности жилищно-коммунального хозяйства Синегорского сельского поселения. | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетво­ренности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммуналь­ного обслуживания | снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов газификации, включая разработку проектной документации, изготовление смет и получение достоверности стоимости ПИР, изготовление расчетных схем | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетво­ренности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетво­ренности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |
|  | Основное мероприятие 2.4.  Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение удовлетво­ренности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | повышение удовлетво­ренности населения Синегорского сельского поселения уровнем коммуналь­ного обслуживания; снижение уровня потерь при производ­стве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» | Всего | 6 195,7 | 6 195,7 | 6 173,3 |
| местный бюджет | 432,6 | 432,6 | 411,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 5 763,1 | 5 763,1 | 5 761,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 5 763,1 | 5 763,1 | 5 761,6 |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1.  «Развитие жилищного хозяйства» | Всего | 224,4 | 224,4 | 203,7 |
| местный бюджет | 224,4 | 224,4 | 203,7 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  | Х |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Всего |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквар­тирных домов по помещениям, находящимся в собственности Синегорского сельского поселения | Всего | 224,4 | 224,4 | 203,7 |
| Подпрограмма 2.  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | Всего | 5 971,3 | 5 971,3 | 5 969,6 |
| местный бюджет | 208,2 | 208,2 | 208,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 5 763,1 | 5 763,1 | 5 761,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета | 5 763,1 | 5 763,1 | 5 761,6 |
| - бюджета района |  |  |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по ремонту и восстановлению сетей уличного освещения, водопроводных сетей | Всего | 150,0 | 150,0 | 149,8 |
| Основное мероприятие 2.2. Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт, реконструкцию, строительство объектов газификации, в том числе на изготовление смет и получение достоверности стоимости ПИР, изготовление расчетных схем, возмещение ЖКХ | Всего | 5 821,3 | 5 821,3 | 5 819,8 |
| Основное мероприятие 2.3. Обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, возмещение расходов по отоплению | Всего |  |  |  |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

В соответствии с Подпрограммой 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» предусмотрен ряд мероприятий, направленных на повышение уровня и качества предоставления коммунальных услуг населению Синегорского сельского поселения. Основные мероприятия подпрограммы:

- текущий ремонт сетей уличного освещения, водопроводных сетей. Общий объем фактически произведенных в 2024 году расходов на реализацию данных мероприятий составил 149,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме;

- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов, возмещение расходов по отоплению. Общий объем фактически произведенных в 2024 году расходов на реализацию данного мероприятия составил 5 819,8 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

Фактические значения показателей Программы соответствуют плановым назначениям; сохранены ранее достигнутые результаты. Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Синегорского сельского поселения.

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина