

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.04.2025 № 54

п. Синегорский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Синегорского сельского поселения**

**«Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении» за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 22.07.2024 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 24.07.2024 № 124 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2024 год (за весь период реализации программы)

«Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному 2023[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план  2024 | факт  2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении» | | | | | | |
|  | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Синегорского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | % | 40,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|  | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |
|  | Межевание земельных участков | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом (итого) (%). | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | | | | | | |
|  | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Веселовского сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права; | % | 40,0 | 50,0 | 100,0 |  |
|  | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность на которые проведена государственная регистрация права | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | % | 80,0 | 80,0 | 100,0 |  |
|  | Межевание земельных участков |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | |
|  | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом (итого) (%). | % | 103 | 100 | 100 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2«Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных участков» | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Синегорском сельском поселении;  - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества | достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Синегорском сельском поселении;  - увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 «Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества» | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого  имущества | увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого  имущества |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1.  повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | повышение эффективности управления муниципальным имуществом в части реализации муниципальной программы | повышение эффективности управления муниципальным имуществом в части реализации муниципальной программы |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении»

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Синегорском сельском поселении» | Всего | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| местный бюджет | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1  «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Всего | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| местный бюджет | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и бесхозяйного имущества | Всего | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Межевание земельных участков, постановка на кадастровый учет земельных участков под объектами муниципального имущества, свободных земельных | Всего | 39,6 | 39,6 | 39,6 |
| Основное мероприятие 1.3 Реализация мероприятий по оценке рыночной стоимости муниципального имущества | Всего | - | - | - |
| Подпрограмма 2  «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* | - | - | - |
| - областного бюджета | - | - | - |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы | Всего | - | - | - |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

Муниципальная программа направлена на реализацию целей и задач и определяет систему необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Целью Программы является создание условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися в собственности Синегорского сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета Синегорского сельского поселения, совершенствование учета муниципального имущества.

В рамках муниципальной программы реализуется основное мероприятие – повышение эффективности управления муниципальным имуществом Синегорского сельского поселения.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

1. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановых значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 1,0.

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы в целом: 1,0, т.е. уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

За 2024 год бюджетная эффективность муниципальной программы (степень реализации расходных обязательств) составляет 100,0 %.

В дальнейшем предлагается продолжить осуществление мероприятий муниципальной программы вплоть до 2030 года.

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина