

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СИНЕГОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.04.2025 №  60

п. Синегорский

**Об утверждении отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы**

**Синегорского сельского поселения**

**«Муниципальная политика» за 2024 год**

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 22.07.2024 № 123 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 24.07.2024 № 124 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Синегорского сельского поселения» Администрация Синегорского сельского поселения **постановляет:**

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу после подписания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Синегорского

сельского поселения А.В. Гвозденко

Верно:

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2024год (за весь период реализации программы)

«Муниципальная политика»

(наименование муниципальной долгосрочной целевой программы)

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей  муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя  на конец отчетного года  (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному 2023[<1>](#Par1462) | отчетный год | |
| план  2024 | факт  2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | | | | | | |
|  | Доля муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное образование | % | 20 | - | - |  |
|  | Доля специалистов до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 10 | - | - |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Синегорском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | | | | | | |
|  | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из муниципальных резервов управленческих кадров | % | 10 | 10 | 10 |  |
|  | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Доля специалистов до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | 10 | 10 | 10 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» | | | | | | |
|  | Доля опубликованных нормативных правовых актов в информационных бюллетенях Синегорского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 |  |

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,

а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  [<1>](#Par1127) | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник  (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | | Результаты | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления |  |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Синегорском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Реализация муниципальных программ развития муниципальной службы | Реализация муниципальных программ развития муниципальной службы |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Системное усовершенствование знаний муниципальных служащих, используемых ими в работе | Снижение эффективности муниципального управления в целом. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Определение риска развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранение и укрепление физического и психического здоровья муниципального служащего. | Развитие серьезных заболеваний у муниципальных служащих |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Организация проведение аттестации рабочих мест | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Усовершенствование муниципальной нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы | Отрицательная правоприменительная практика. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Синегорского сельского поселения | Х | Х | Х | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | В случае не реализации основного мероприятия не будет достигнут итоговый показатель по данному направлению |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации Администрации Синегорского сельского поселения | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Открытость, достоверность и доступность информации о деятельности Администрации Синегорского сельского поселения | Нарушение прав граждан (жителей Синегорского сельского поселения) в соответствии с действующим законодательством |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Членство Администрации Синегорского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области | Администрация Синегорского сельского поселения | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение реализации права участника ассоциации «Совет муниципальных образований РО» | Снижение интереса общественности к вопросам развития Синегорского сельского поселения |  |

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика»

за 2024 г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. рублей), <1> |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» | Всего | 143,5 | 143,5 | 133,4 |
| местный бюджет | 143,5 | 143,5 | 133,4 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Подпрограмма 1.  «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Синегорском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Всего | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| местный бюджет | 73,0 | 73,0 | 73,0 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 1.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих | Всего | 19,1 | 19,1 | 19,1 |
| Основное мероприятие 1.2 Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих | Всего | 53,9 | 53,9 | 53,9 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация проведение аттестации рабочих мест | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2.  «Обеспечение реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» | Всего | 124,4 | 124,4 | 114,3 |
| местный бюджет | 124,4 | 124,4 | 114,3 |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> |  |  |  |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| - областного бюджета |  |  |  |
| - бюджета района |  | Х |  |
| внебюджетные источники |  | Х |  |
| Основное мероприятие 2.1. Организация официального размещения (опубликования) нормативных правовых актов и иной правовой информации Администрации Синегорского сельского поселения | Всего | 70,0 | 70,0 | 59,9 |
| Основное мероприятие 2.2. Членство Администрации Синегорского сельского поселения в ассоциации «Совет муниципальных образований Ростовской области, поощрение ветеранов и заслуженных работников угольной промышленности в честь Дня шахтера | Всего | 54,4 | 54,4 | 54,4 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

Муниципальная программа Синегорского сельского поселения «Муниципальная политика» разработана и реализуется с учетом современных условий развития общества и необходимостью применения инновационных подходов в системе управления и организации функционирования муниципальной службы, эффективность которой зависит от компетентности ее кадрового состава, способного творчески решать сложные задачи социально-экономического развития поселения. Реализация программных мероприятий позволяет внедрять и в дальнейшем развивать новые принципы кадровой политики, современные информационные и управленческие технологии, повышать эффективность и результативность муниципальной службы.

В этих целях создана и реализуется система информационного взаимодействия органов власти Синегорского сельского поселения и населения. Расходы на развитие и обновление информационной и телекоммуникационной инфраструктуры.

На мероприятие по организации официального опубликования в информационном бюллетене Синегорского сельского поселения нормативно-правовых актов и иных информационных материалов Администрации Синегорского сельского поселения о деятельности органов местной власти предусмотрено программой 70,0 тыс.руб. и израсходовано 59,9 тыс.руб.

Реализация основных мероприятий программы позволяет повысить эффективность деятельности Администрации поселения, усовершенствовать уровень дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления, предупредить риски заболеваний муниципальных служащих, повысить уровень доверия населения к муниципальным служащим.

Фактические значения показателей Программы соответствуют плановым назначениям; финансовые средства, предусмотренные на реализацию программных мероприятий, исполнены в сумме 133,4 тыс. рублей, что составляет 93,0 % плановых назначений.

Заведующий сектором по общим и

земельно-правовым вопросам С.П. Беседина