## на 01.04.2012
Приложение №1 к Постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 11апреля 2012 года №58
Отчет о финансировании и освоении проводимых програмных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения на 2011 - 2014 годы"
по состоянию на 01.04.2012 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств местного бюджета за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Всего по Программе |  |  |  |  | всего | 3888 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2-4 кв.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 3000 | 0 | 0
[5 empty] | районный бюджет | 634.1 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 253.9 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1 | Мероприятия по разработке ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ВКХ |  | до 31.12.2012г. | Администрация Синегорского сельского поселения | всего | 3484.3 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 3000 | 0 | 0
[5 empty] | районный бюджет | 484.3 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2 | Мероприятия по ремонту муниципальных объектов водоканализационного хозяйства |  | до 31.12.2012г. | Администрация Синегорского сельского поселения | всего | 50 | 0 | 0 | Расходы запланированы на 2-4 кв.
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 50 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятия по ремонту, содержанию и восстновлению сетей уличного освещения |  | до 31.12.2012г. | Администрация Синегорского сельского поселения | всего | 153.9 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 153.9 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятия по изготовлению ПСД (изготовление расчетных схем газификации) |  |  | Администрация Синегорского сельского поселения | всего | 149.8 | 0 | 0
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
[5 empty] | районный бюджет | 149.8 | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Глава Синегорского с/п Н.И.Волков
(подпись) (расшифровка подписи)