## на 01.10.2013
Приложение №1 к Постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 07 октября 2013 года № 207
Отчет о финансировании и освоении проводимых програмных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Благоустройство территории Синегорского сельского поселения на 2012 - 2015 годы"
по состоянию на 01.10.2013 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их несвоения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего по Программе |  |  |  | всего | 293.5 | 293.5 | 145.2 | 148.3
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 293.5 | 293.5 | 145.2 | 148.3
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Озеленение территории | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 170.5 | 170.5 | 126.4 | Годовые плановые назначения исполнены в пределах 9 месяцев 2013 г.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 170.5 | 170.5 | 126.4
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
2 | Ремонт памятников участникам ВОВ | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 40 | 40 | 4
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 40 | 40 | 4
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3 | Отлов бродячих животных | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 18 | 18 | 0 | Расходы запланированы на 4кв.2013г.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 18 | 18 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4 | Противоклещевая обработка | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 15 | 15 | 14.8 | Расходы исполнены полном объеме
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 15 | 15 | 14.8
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
5 | Благоустройство пляжа | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поесления | всего | 50 | 50 | 0 | Расходы запланированы на 4кв.2013г.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 50 | 50 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Глава Синегорского с/п Н.И.Волков
(подпись) (расшифровка подписи)