## на 01.10.2013
Приложение №1 к Постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 07 октября 2013 года №208
Отчет о финансировании и освоении проводимых програмных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Развитие жилищного хозяйства на территории Синегорского сельского поселения на 2013 год"
по состоянию на 01.10.2013 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объм ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего по Программе |  |  |  | всего | 6099.3 | 6099.3 | 2797.4 | 3301.9
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 5715.1 | 5715.1 | 2539.7 | 3175.4
|  |  |  | районный бюджет | 364.8 | 364.8 | 257.7 | 107.1
|  |  |  | местный бюджет | 19.4 | 19.4 | 0 | 19.4
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Предоставление субсидий управляющим организациям,ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации на проведение энергетических обследований многоквартирных домов | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поселения | всего | 6099.3 | 6099.3 | 2797.4 | Расходы запланированы на 4кв.2013г.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 5715.1 | 5715.1 | 2539.7
|  |  |  | районный бюджет | 364.8 | 364.8 | 257.7
|  |  |  | местный бюджет | 19.4 | 19.4 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Глава Синегорского с/п Н.И.Волков
(подпись) (расшифровка подписи)