## на 01.10.2013
Приложение №1 к Постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 07 октября 2013 года №209
Отчет о финансировании и освоении проводимых програмных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Синегорского сельского поселения на 2011 - 2014 годы"
по состоянию на 01.10.2013 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего по Программе |  |  |  | всего | 760 | 760 | 218.8 | 541.2
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 206.8 | 206.8 | 0 | 206.8
|  |  |  | районный бюджет | 300 | 300 | 0 | 300
|  |  |  | местный бюджет | 253.2 | 253.2 | 218.8 | 34.4
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Мероприятия по разработке ПСД на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов ВКХ | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поселения | всего | 220 | 220 | 0 | Расходы запланированы на 4 кв.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 206.8 | 206.8 | 0
|  |  |  | районный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 13.2 | 13.2 | 0
2 | Мероприятия по ремонту муниципальных объектов водоканализационного хозяйства | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поселения | всего | 90 | 90 | 69.7 | Расходы выполнены в пределах плановых назначений 9 месяцев
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 90 | 90 | 69.7
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
3 | Мероприятия по ремонту, содержанию и восстновлению сетей уличного освещения | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поселения | всего | 150 | 150 | 149.1
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 150 | 150 | 149.1
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4 | Мероприятия по изготовлению ПСД (изготовление расчетных схем газификации) | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поселения | всего | 300 | 300 | 0
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | районный бюджет | 300 | 300 | 0
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Глава Синегорского с/п Н.И.Волков
(подпись) (расшифровка подписи)