## на 01.10.2013
Приложение №1 к Постановлению Администрации Синегорского сельского поселения от 07 октября 2013 года №210
Отчет о финансировании и освоении проводимых програмных мероприятий муниципальной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Синегорском сельского поселения в 2013 - 2015 годах"
по состоянию на 01.10.2013 года
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета | Источники финансирования | Объм ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения об утверждении Программы | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.рублей) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Всего по Программе |  |  |  | всего | 84405.7 | 84405.7 | 1708.5 | 82697.2
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 82797.1 | 82797.1 | 953.1 | 81844
|  |  |  | районный бюджет | 1444.5 | 1444.5 | 734.4 | 710.1
|  |  |  | местный бюджет | 164.1 | 164.1 | 21 | 143.1
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | до 31.12.2013г. | Администрация Синегорского сельского поселения | всего | 84405.7 | 84405.7 | 1708.5 | Расходы запланированы на 4 кв.2013г.
|  |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  |  | областной бюджет | 82797.1 | 82797.1 | 953.1
|  |  |  | районный бюджет | 1444.5 | 1444.5 | 734.4
|  |  |  | местный бюджет | 164.1 | 164.1 | 21
|  |  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
Глава Синегорского с/п Н.И.Волков
(подпись) (расшифровка подписи)