АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.10.2014		                               № 183 				п.Синегорский

Об утверждении отчета об исполнении

Плана реализации муниципальной

программы Синегорского

сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Синегорского

сельского поселения» за 9  месяцев 2014 года

В соответствии с постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения», распоряжение Администрации Синегорского сельского поселения от 01.04.2014 № 33 «Об утверждении Плана реализации  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» на 2014 год,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить

1.1. Отчет об исполнении  Плана реализации  муниципальной программы Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» за 9 месяцев 2014 года   согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                                     Н.И.Волков

Верно:

Специалист Администрации                                                       С.П.Беседина

Приложение

к постановлению

Администрации Синегорского сельского поселения  от 15.10.2014             № 183

Отчет об исполнении Плана

реализации муниципальной программы Синегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» за 9 месяцев 2014 года

| Наименование программы, основного мероприятия м мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Ожидаемый результат | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 01.10. 2014 г. (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Программа 1. «Обеспечение качественными жилищно – коммунальными услугами населения» | Администрация Синегорского сельского поселения | - Создание благоприятных условий для проживания населения; - Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг - Улучшение экологической обстановки | весь период | 724,6 | 594,7 | - | 129,9 | - |
| Основное мероприятие 1.1.Капитальный ремонт, ремонт, включая разработку проектно сметной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Администрация Синегорского сельского поселения | Сокращение количество жалоб и претензий на качество коммунальных услуг | весь период | 0,0 | - | - | 0,0 | - |
| Основное мероприятие 1.2.Развитие материальной базы в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами, включая приобретение бункеров (бункеров накопителей) для сбора твердых бытовых отходов | Администрация Синегорского сельского поселения | Улучшение экологической обстановки | весь период | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 |  |
| Основное мероприятие 1.3. Ремонт и восстановление сетей уличного освещения | Администрация Синегорского сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания населения | весь период | 82,4 | - | - | 82,4 | - |
| Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт МКД | Администрация Синегорского сельского поселения | Создание благоприятных условий для проживания населения | весь период | 642,2 | 594,7 | - | 47,5 | - |
| Итого по муниципальной программы |  |  |  | 724,6 | 594,7 | - | 129,9 | - |

Специалист Администрации                                                                            С.П.Беседина