АДМИНИСТРАЦИЯ СИНЕГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.02. 2015                                             №  31                                     п.Синегорский

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

Синегорского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Синегорского сельского поселения»

за 2014 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Синегорского сельского поселения от 19.09.2013 № 191 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Синегорского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Синегорского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» за 2014 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Синегорского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Синегорского

сельского поселения                                                    Н.И.Волков

Приложение

к постановлению

Администрации

Синегорского сельского поселения

от_26.02.2015 №_31___

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2014 год (за весь период реализации программы)

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения»

(наименование муниципальной  программы)

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере ния | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествую-щий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | % | 22 | 22 | 22 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт; | ед. | 0 | 1 | 1 |  |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 51 | 48 | 48 |  |
| 2 | Уровень газификации | % | 12,6 | 14,1 | 14,1 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) |  | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, управляющим организациям, региональному оператору в соответствии с Областным законом от 11.06.2013 № 1101-ЗС «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области» | Карпова Н.Б. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 790,8 | 790,7 |  |  |
| 1.2. | Финансовое обеспечение мероприятий по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | Маркова Н.Е. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 171,2 | 156,9 |  |  |
| Подпрограмма 2«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту, включая разработку проектно-сметной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Карпова Н.Б. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 2.2 | Мероприятия по ремонту, содержанию и восстановлению сетей уличного освещения | Карпова Н.Б. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 83,0 | 82,4 |  |  |
| 2.3 | Мероприятия по разработке проектно-сметной документации объектов газификации на изготовление смет и получение достоверности стоимости ПИР на строительство распределительного газопровода в х. Почтовый Белокалитвинского района Ростовской области | Карпова Н.Б. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 2.4 | Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на изготовление смет и получение достоверности стоимости ПИР на строительство объектов водоснабжения | Карпова Н.Б. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 50,0 | 50,0 |  |  |
| 2.5 | Приобретение коммунальной техники | Карпова Н.Б. | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2020 | 01.01. 2014 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения»

за  2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципаль ная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» | всего | 1195,0 | 1180,1 |
|  |  | областной бюджет | 743,3 | 743,3 |
|  |  | бюджет района | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 351,7 | 336,8 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Предоставление мер государственной поддержки капитального ремонта товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам | всего | 790,8 | 790,7 |
|  |  | областной бюджет | 743,3 | 743,3 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 47,5 | 47,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятия 1.2 | Финансовое обеспечение мероприятий по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт жилых и нежилых помещений многоквартирных домов | всего | 171,2 | 156,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 171,2 | 156,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Синегорского сельского поселения» |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Мероприятия по капитальному ремонту, ремонту, включая разработку проектно-сметной документации объектов водопроводно-канализационного хозяйства | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 | Мероприятия по ремонту, содержанию и восстановлению сетей уличного освещения | всего | 83,0 | 82,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 83,0 | 82,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Мероприятия по разработке проектно-сметной документации объектов газификации на изготовление смет и получение достоверности стоимости ПИР на строительство распределительного газопровода в х. Почтовый Белокалитвинского района Ростовской области | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 50,0 | 50,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Мероприятия по разработке проектно-сметной документации на изготовление смет и получение достоверности стоимости ПИР на строительство объектов водоснабжения | всего | 50,0 | 50,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 50,0 | 50,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5 | Приобретение коммунальной техники | всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации программы

На территории Синегорского сельского поселения 183 многоквартирных дома, в 32,2% (59 многоквартирных домов) от общего количество многоквартирных домов выбран способ управления  и определена управляющая организация     ООО «Белокалитвинская Управляющая Компания»), в 10,9% ( 20 многоквартирных домов) управление осуществляется ТСЖ (ТСЖ «Горняк»), 6,6% (12 многоквартирных домов)  - выбран непосредственный способ переселения, в остальных – 92 многоквартирных домах не реализован способ управления. В 2014 году в рамках подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства в Синегорском сельском поселении" на проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов на территории поселения, а также проведение энергетических обследований МКД предоставлена субсидия ТСЖ «Горняк»  в сумме 790,8 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 743,3 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 47,5 тыс. руб. Средства областного и местного бюджетов имели целевое назначение и были использованы на выполнение программных мероприятий в полном объеме. За счет указанных средств проведены работы по капитальному ремонту многоквартирного дома  по адресу:  мкр.Юбилейный, д.18. Работы выполнены в полном объеме согласно сметной документации, соблюдены требования энергетической эффективности, предъявляемые к многоквартирным домам, вводимым в эксплуатацию после проведенного капитального ремонта в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

Основная цель Программы -  улучшение технического состояния многоквартирных домов достигнута.

В соответствии с Подпрограммой 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» предусмотрен ряд мероприятий, направленных на повышение уровня и качества предоставления коммунальных услуг населению Синегорского сельского поселения. Основные мероприятия подпрограммы:

- текущий ремонт объектов ВКХ. Общий объем фактически произведенных в 2014 году расходов на реализацию данного мероприятия составил 50,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- разработка схемы водоснабжения. Общий объем фактически произведенных в 2014 году расходов на реализацию данного мероприятия составил 50,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

-  разработка ПСД  объектов газификации на изготовление смет и получение достоверности стоимости ПИР на строительство распределительного газопровода. Общий объем фактически произведенных в 2014 году расходов на реализацию данного мероприятия составил 50,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- текущий ремонт сетей уличного освещения. Общий объем фактически произведенных в 2014 году расходов на реализацию данного мероприятия составил 82,4 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме.

В течение 2014 года в муниципальную программу были внесены 3 изменения, направленных на  повышение эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на финансирование программных мероприятий.

Фактические значения показателей Программы соответствуют плановым назначениям; сохранены ранее достигнутые результаты. Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания населения Синегорского сельского поселения.

Специалист Администрации                                                  С.П.Беседина