- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОДОНЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28 февраля 2025 года | № 22 | ст. Краснодонецкая |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Краснодонецком сельском поселении» и эффективности использования финансовых средств за 2024 год |  |  |  |  |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Краснодонецкого сельского поселения от 20.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснодонецкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Краснодонецком сельском поселении» и эффективности использования финансовых средств за 2024 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснодонецкого сельского поселения.

3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснодонецкого сельского поселения                             В.И.Убийко

Верно

Ведущий специалист                                                         А.М. Ветохина

Приложение № 1

к постановлению

Администрации Краснодонецкого

сельского поселения

от 28.02.2025 года № 22

Информация

о реализации муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Краснодонецком сельском поселении» за 2024 год

Муниципальная программа Краснодонецкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Краснодонецком сельском поселении» принята с целью: создания условий для эффективного и рационального управления муниципальным имуществом и земельными участками, находящимися на территории Краснодонецкого сельского поселения, позволяющих увеличить доходную часть бюджета Краснодонецкого сельского поселения, совершенствование учета муниципального имущества.

Программа осуществляется путем реализации программных мероприятий, распределенных по одной подпрограмме:

- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Основные задачи Программы:

- обеспечение эффективного управления, распоряжения, а также рационального использования муниципального имущества; земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;

- повышение эффективности использования муниципального имущества и увеличение поступления доходов в местный бюджет;

- создание правовых, административных и материально-технических условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом;

- оформление права муниципальной собственности на все объекты недвижимости муниципальной собственности;

- обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества.

За 2024 год плановый объем финансирования Программы составил: 850,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 850,0 тыс. рублей. Фактически профинансировано и освоено 25,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 0,0 тыс. рублей и местный бюджет – 25,5 тыс. рублей. (3%).

Раздел I. Основные результаты:

По I подпрограмме «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» выполнены следующие мероприятия:

- оценка рыночной стоимости; изготовление межевых, технических планов и изготовление схемы земельных участков в сумме 25,5 тыс. рублей.

Раздел II. Меры по реализации программы:

В связи с необходимостью корректировки объемов финансирования программных мероприятий в течение 2024 финансового года вносились  3 изменения в муниципальную программу Краснодонецкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Краснодонецком сельском поселении».

Основной причиной необходимости таких изменений является корректировка объемов финансирования отдельных программных мероприятий.

Раздел III. Оценка эффективности реализации Программы

Методика оценки муниципальной долгосрочной целевой программы Краснодонецкого сельского поселения «Управление муниципальным имуществом в Краснодонецком сельском поселении»

Оценка достижения цели подпрограммы по годам ее реализации осуществляется с использованием системы целевых показателей программы:

  - доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Краснодонецкого сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права;

  - доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность на которые проведена государственная регистрация права;

  - доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах;

  - межевание земельных участков;

  - процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом, за исключением доходов от приватизации (итого) (%).

Раздел IV.  Дальнейшая реализация программы

Реализация мероприятий Программы позволит увеличить доходную часть местного бюджета, а также значительно повысит эффективность расходования бюджетных средств, качество управления муниципальной собственностью, что будет способствовать более эффективному и ответственному планированию ассигнований местного бюджета, сохранению ресурсов для взвешенного принятия новых расходных обязательств местного бюджета. Особое внимание в сфере управления муниципальным имуществом направлено на проведение технической инвентаризации муниципального имущества, что позволит установить точную площадь муниципальных нежилых помещений, выявить перепланированные и реконструированные объекты. Вместе с тем данная процедура позволит выявить расположенные на территории предприятий и учреждений нежилые здания и сооружения, самовольные постройки.

По итогам реализации Программы планируется достижение следующих результатов:

- оптимизация состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

- повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

Ведущий специалист                                                  Л.С.Терешина.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы за 2024 год «Управление муниципальным имуществом»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Краснодонецкого сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 2. | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность, на которые проведена государственная регистрация права | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 3. | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | % | - | 65,0 | 65,0 |  |
| 4. | Межевание земельных участков | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 5. | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом (итого) (%). | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объектов недвижимого имущества, учтенных в реестре муниципальной собственности Краснодонецкого сельского поселения, на которые проведена государственная регистрация права; | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.2 | Доля земельных участков, подлежащих оформлению в муниципальную собственность на которые проведена государственная регистрация права | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3 | Доля объектов муниципальной собственности, переданных в аренду или проданных на аукционах | % | - | 65,0 | 65,0 |  |
| 1.4 | Межевание земельных участков | % | - | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.5 | Процент выполнения плана по доходам бюджета сельского поселения от управления и распоряжения муниципальным имуществом (итого) (%). | % | - | 100,0 | 100,0 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные (тыс. руб.) | достигнутые (тыс. руб.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение технической инвентаризации объектов недвижимого имущества и безхозяйственного имущества | Журавлёва Н.В. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2 | Реализация мероприятий по оценки рыночной стоимости; изготовление межевых, технических планов и изготовление схемы земельных участков | Журавлёва Н.В. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 100,0 | 25,5 |  |
| 1.3 | Расходы на формирование земельных участков под многоквартирными жилыми домами | Журавлёва Н.В. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5 | Содержание имущества казны | Журавлёва Н.В. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6 | Расходы на исполнение искового требования о предоставлении по договору социального найма благоустроенное жилое помещение | Журавлёва Н.В. | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 750,0 | 0,0 |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета,

федерального бюджета и внебюджетных источников

на реализацию муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом» за 2023 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом» | всего | 850,0 | 25,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 850,0 | 25,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | оценка рыночной стоимости; изготовление межевых, технических планов и изготовление схемы земельных участков | всего | 100,0 | 25,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 100,0 | 25,5 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Расходы на исполнение искового требования о предоставлении по договору социального найма благоустроенное жилое помещение | всего | 550,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 550,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |