- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОДОНЕЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОДОНЕЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2025 года                              № 23                              ст. Краснодонецкая

Об утверждении отчета о финансировании

и освоении проводимых программных

мероприятий муниципальной программы

Краснодонецкого сельского поселения

«Управление муниципальными финансами

и создание условий для эффективного управления

муниципальными финансами » за 2024 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Краснодонецкого сельского поселения от 20.02.2018 № 25 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Краснодонецкого сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе Краснодонецкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Краснодонецкого сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Краснодонецкого     сельского поселения                                      В.И.Убийко

Приложение

к постановлению                                                                                                                             Администрации

Краснодонецкого сельского поселения

от  28.02.2025 № 23

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей (индикаторов) подпрограммы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»  муниципальной программы Краснодонецкого сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

| N п/п | Наименование показателя (индикатора) результативности | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значения показателя (индикатора) на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023год (год, предшествующий отчетному) | Отчетный период: 2024год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Удельный вес расходов бюджета Краснодонецкого сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ в общем объеме расходов бюджета Краснодонецкого сельского поселения | проценты | 99,2 | 92,2 | 92,2 |  |
|  | Исполнение расходных обязательств бюджета Краснодонецкого сельского поселения | проценты | 96,2 | 100 | 99,8 |  |

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполни тель (ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | нача ла реализа ции | оконча ния реализа ции | начала реализа ции | оконча ния реализа ции | запланированные (тыс. руб) |  | достигну тые (тыс. руб) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности Администрации Краснодонецкого сельского поселения | Жукова Л.В. | 01.01. 2024 |  | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 |  | 7983,5 | 7603,3 |  |  |

Сведения

об использовании местного бюджета, областного бюджета, федерального бюджета

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за  2024 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотрен ных муниципаль ной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» | всего | 7983,5 | 7603,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7983,5 | 7603,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности Администрации Краснодонецкого сельского поселения | всего | 7983,5 | 7603,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 7983,5 | 7603,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности

реализации подпрограммы  «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

В результате реализации мероприятий подпрограммы, направленных на  применение программно-целевого принципа планирования и исполнения бюджета Краснодонецкого сельского поселения Белокалитвинского района, удельный вес фактических расходов бюджета за 2024 год, формируемых в рамках муниципальных программ, составил 95,2% .Это способствует повышению результативности работы органов местного самоуправления администрации Краснодонецкого сельского поселения и эффективности расходования бюджетных средств, увеличению эффективности управления результатами, увязке стратегических целей с распределением бюджетных средств и достижением результатов.

Доходная часть бюджета Краснодонецкого сельского поселения  при плановых назначениях в сумме 24051,8 тыс. руб. исполнена на 102,3 % от уточненных годовых плановых назначений, поступления составили 24608,3 тыс. руб., в том числе:

- безвозмездные поступления составили –15407,1 тыс. руб.(100% от уточненных годовых плановых назначений), в том числе:  (дотация- 12823,4 тыс. руб., субвенция ВУС – 361,6 тыс.руб., субвенция бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ -0,2 тыс.руб. ,иные межбюджетные трансферты  1821,4 тыс. руб., прочие межбюджетные трансферты – 400,5 тыс.руб.;

- собственные доходы (налоговые и неналоговые доходы) поступили в бюджет поселения в сумме  – 9201,2 тыс. руб. или 107,4% от уточненных годовых плановых назначений.

По сравнению с итогами 2023 года поступления по налоговым и неналоговым доходам в 2024 году увеличились на  4077,2 тыс. руб . (доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений)

Расходные обязательства бюджета за 2024 год исполнены на 92,1% .

Кредиторская задолженность бюджета, а также просроченная задолженность по заработной плате отсутствует.

Общий объем фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Краснодонецкого сельского поселения за 2024 год составил 7603,3 тыс. рублей.

В течение 2024 года в муниципальную программу были внесены два изменения, направленные на  повышение эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на финансирование программных мероприятий.

Ведущий специалист:                                Л.С.Терешина.